## Sayfa1
ADIM | PROJE FAZ | GELİŞTİRME ALANI | SÜREÇ | DETAY | AÇIKLAMA | EFOR (KİŞİ) | EFOR (GÜN) | GÜNLÜK TUTAR | TAHMİNİ MALİYET
1 | ANALİZ | BACKEND | Tüm Paneller | İçerik Analizi | Sınıf yapısı ve metotların belirlenmesi. Gövdelerinin oluşturulması | 2 | 7 | 100 | 1400
2 | TASARIM | BACKEND | Veritabanı Tasarımı | Veritabanı içeriği | Veritabanının oluşturulması | 2 | 7 | 150 | 2100
3 | GELİŞTİRME | BACKEND | JSF | Kod Yazımı | JSF XHTML İletişimi | 2 | 7 | 150 | 2100
4 | GELİŞTİRME | BACKEND | Programlama | Kod Yazımı | CRUD işlemleri | 2 | 7 | 100 | 1400
5 | GELİŞTİRME | BACKEND | Veri Çekme | Bağlantı Kontrolü | Veritabanından JSF sayfalarına kayıtların çekilmesi | 2 | 7 | 100 | 1400
6 | GELİŞTİRME | FRONTEND & BACKEND | Programlama | Tasarım ve Kodlama | İlişkili Nesne Yönetimlerinin Yapılması | 2 | 7 | 100 | 1400
7 | GELİŞTİRME | FRONTEND & BACKEND | Programlama | Tasarım ve Kodlama | Panellerin ilişkiler doğrultusunda hazırlanması | 2 | 7 | 200 | 2800
8 | TEST | TEST | TÜMÜ | TEST | Proje ekibi ve kullanıcılar tarafından oluşan bir ekiple proje test edilecek. | 2 | 7 | 200 | 2800
[7 empty] | TOPLAM TUTAR: | 1100 | 15400